## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31
ANÁLISIS DE REQUISITOS
1 | Revisión de caso y planteamiento de ideas | 10 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 184610 | Gerente de proyecto
2 | Reuniones con cliente y partes interesadas | 15 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 276915 | Gerente de proyecto
3 | Revisión documentos legales | 20 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 369220 | Gerente de proyecto
4 | Identificar riesgos iniciales | 10 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 184610 | Gerente de proyecto
5 | Generar Acta de Constitución | 5 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 92305 | Gerente de proyecto
6 | Redactar requerimientos del software | 25 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 461525 | Gerente de proyecto
DISEÑO
7 | Definición estándares de diseño (colores, tipografía) | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 178840 | Diseñador
8 | Diseñar formularios | 20 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 357680 | Diseñador
9 | Diseño de interfaces para usuarios | 30 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 536520 | Diseñador
10 | Diseño restante del sistema | 40 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 715360 | Diseñador
11 | Retroalimentación del cliente | 10 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 184610 | Gerente de proyecto + Cliente
DESARROLLO
1. Menores de edad
12 | Registro de entrada de menores | 20 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 392300 | Desarrollador
13 | Crear formulario para autorizaciones notariales | 25 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 490375 | Desarrollador
14 | Implementar validación automática de permisos | 30 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 588450 | Desarrollador
15 | Desarrollar interfaz para consulta de estados de autorización | 25 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 490375 | Desarrollador
16 | Integrar con base de datos de identificación (cédulas) | 20 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 392300 | Desarrollador
17 | Registro de salida de menores | 20 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 392300 | Desarrollador
2. Vehículos
2.1 Salida temporal de vehículos
18 | Registro de vehículos en salida | 20 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 392300 | Desarrollador
19 | Validación automática de datos para salida (placa, propietario, plazo) | 30 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 588450 | Desarrollador
20 | Habilitar opción para vehículos diplomáticos (placa de gracia) | 20 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 392300 | Desarrollador
2.2 Admisión temporal de vehículos
21 | Registro de entrada de vehículos | 20 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 392300 | Desarrollador
22 | Alertas automáticas para vehículos que excedan el plazo de admisión | 25 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 490375 | Desarrollador
3. SAG Y PDI
3.1 Mascotas
23 | Registrar Declaración jurada (animales) | 24 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 470760 | Desarrollador
24 | Validar que la declaración sea realizada por mayores de edad | 15 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 294225 | Desarrollador
25 | Generar un comprobante de declaración jurada en formato PDF | 20 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 392300 | Desarrollador
26 | Verificación automática de certificados veterinarios | 30 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 588450 | Desarrollador
27 | Alertas para mascotas que no cumplan con los requisitos sanitarios | 20 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 392300 | Desarrollador
3.2 Alimentos
28 | Declaración jurada digital para declarar productos o subproductos animales/vegetales | 20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 392300 | Desarrollador
29 | Implementar lista y detalle de productos prohibidos | 24 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 470760 | Desarrollador
30 | Validar si los productos declarados están permitidos o no | 20 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 392300 | Desarrollador
31 | Generar comprobante de declaración jurada en PDF | 16 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 313840 | Desarrollador
32 | Gestión de usuarios y roles dentro del sistema | 40 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 784600 | Desarrollador
33 | Integración con sistemas externos (aduana limítrofe) | 50 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 980750 | Desarrollador
34 | Consulta de datos con aduana limítrofe | 30 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 588450 | Desarrollador
35 | Desarrollo de reportes y estadísticas | 50 | 28-05-2026 | 2026-06-08 | 980750 | Desarrollador
PRUEBAS
36 | Pruebas por cada módulo | 50 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 576900 | Analista QA
37 | Pruebas de rendimiento | 40 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 461520 | Analista QA
38 | Pruebas de seguridad | 30 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 346140 | Analista QA
39 | Pruebas entre sistemas externos | 40 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 461520 | Analista QA
40 | Validación de cumplimiento de normativas | 30 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 346140 | Analista QA
41 | Retroalimentación del cliente | 20 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 369220 | Cliente + Gerente de proyecto
42 | Aplicar retroalimentación | 25 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 461525 | Gerente de proyecto
MANTENIMIENTO
43 | Monitoreo del sistema | 30 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 346140 | Analista QA
44 | Mantenimiento correctivo | 20 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 623060 | Desarrollador y Analista QA
45 | Control de calidad | 25 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 288450 | Analista QA
| Costos y horas totales | 1119 |  |  | 19866420
| Porcentaje de Ganancia (15%) |  |  |  | 2979963
| Porcentaje de Plan de Contingencia (20%) |  |  |  | 4569276.6
| Costo final |  |  |  | 27415659.6